|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю |
|  |  |  |
|  |  | М.Х. Экзеков |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

МЕРОПРИЯТИЯ

Комплексной программы «Сохранение народа Абаза» на 2024 г.

| п/н | Задачи / Мероприятия | Место проведения мероприятия | Месяц проведения ключевого мероприятия / Период/ Интенсивность | Единицы | Количество активных участников, всего | Вовлечение в проект (зрители, болельщики, члены семей…) | Читательская и интернет –  аудитория | | Бюджет мероприятия, Всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»**  **(ГЕДУГОВ МУРАТ САГИДОВИЧ)** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Задача: Проведение конкурса грантов в сфере поддержки гражданских инициатив в области сохранения и развития народа Абаза** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.1. | Конкурс грантов в сфере поддержки гражданских инициатив в области сохранения и развития народа Абаза | г. Черкесск | апрель | 1 проект |  |  | |  |  |
| **1.2.** | **Задача: Развитие партнерских отношений с институтами гражданского общества КЧР** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.1. | Разработка и реализация партнерских проектов по вопросам, представляющим взаимный интерес |  | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| **1.3.** | **Задача: Реализация годовой программы работы Общественных советов АНО «Алашара»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.1. | Актуализация состава Общественных советов | Абазинские аулы[[1]](#footnote-1) | январь | 1 проект |  |  | |  |  |
| 1.3.2. | Разработка и реализация программы действий Общественных советов | Абазинские аулы | в течение года | 13 программ |  |  | |  |  |
| **1.4.** | **Задача: Реализация и развитие проекта «Национальный Фонд народа Абаза»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4.1. | Реализация проектов, инициированных местными сообществами | Абазинские аулы | в течение года | 5 проекта |  |  | |  |  |
| 1.4.2. | Сбор частных пожертвований | Абазинские аулы | в течение года | 100 000 руб |  |  | |  |  |
| 1.5.2. | Софинансирование проектов, реализуемых за счёт частных пожертвований |  | ситуативно | 5 проекта |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2.** | **ОТДЕЛ ЗДОРОВЬЯ И ДЕМОГРАФИИ**  **(ХУТОВ АРТУР РЕЗУАНОВИЧ)** | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Задача: Популяризация принципа «Абазинская семья- многодетная семья»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1.1. | Экологическая акция «Посади родовое древо»  (акции по посадке деревьев в 10 аулах) | Абазинские аулы | апрель, май,  сентябрь, октябрь | 10 акций |  |  | |  |  |
| **2.2.** | **Задача: Содействие защите и укреплению здоровья детей школьного возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2.1. | Разработка партнерской программы с учреждениями здравоохранения КЧР |  | февраль | 1 проект |  |  | |  |  |
| 2.2.2. | Реализация Партнерской программы с учреждениями здравоохранения КЧР по диспансеризации детей школьного возраста | Абазинские аулы | в течение года |  |  |  | |  |  |
| **2.3.** | **Задача: Содействие защите и укреплению здоровья людей старшего возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.3.1. | Реализация партнерской программы с учреждениями здравоохранения КЧР по диспансеризации взрослого населения и ранней диагностике социально-значимых заболеваний | Абазинские аулы | в течение года |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | **РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ**  **(ЧЕКАЛОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ)** | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Задача: Издание новых и переиздание старых книг**  **Задача: Издание печатной продукции для людей старшего возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Художественная литература:** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1. | Издание повести Абдулкерима Чикатуева «ЧаргъвакI агьагьара» («В кругу чабанов») | г. Черкесск | июнь | 1 тираж |  |  | |  |  |
| 3.1.2. | Издание сборника стихов Бориса Бежанова (на абазинском языке) | г. Черкесск | март | 1 тираж |  |  | |  |  |
| 3.1.3. | Издание сборника «Али Ионов. Избранное» | г. Черкесск | май | 1 тираж |  |  | |  |  |
| 3.1.4. | Перевод на абазинский язык и издание рассказов Адиль-Гирея Кешева | г. Черкесск | июль | 1 проект |  |  | |  |  |
|  | **Специальная литература:** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.5. | Подготовка и издание Словаря старинных слов | г. Черкесск | май | 1 проект |  |  | |  |  |
| 3.1.6. | Издание учебно-методического пособия «Старинные народные промыслы», на русском и абазинском языке (авт. Зоя Киблахова) | г. Черкесск | сентябрь | 1 тираж |  |  | |  |  |
| 3.1.7. | Издание книги «Абазинская кухня» | г. Черкесск | июль | 1 тираж |  |  | |  |  |
|  | **Иное:** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.8. | Оцифровка редких книг | г. Черкесск | в течение года | 4 наименования |  |  | |  |  |
| **3.2.** | **Задача: Издание печатной продукции для детей дошкольного возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2.1. | Издание сборника сказок с иллюстрациями | г. Черкесск | август | 1 проект |  |  | |  |  |
| 3.2.2. | Издание сборника считалок, стишков колыбельных песен | г. Черкесск | сентябрь | 1 проект |  |  | |  |  |
| 3.2.3. | Издание и распространение детского журнала «ШыйачIва» | г. Черкесск | март, июнь, сентябрь, декабрь | 4 номера |  |  | |  |  |
| **3.3.** | **Задача: Издание печатной продукции для детей школьного возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.3.1. | Издание брошюры «ХIара хIабазапI». Абазара для детей | г. Черкесск | апрель | 1 тираж |  |  | |  |  |
| 3.3.2. | Издание комплекта наглядных материалов «Знаменательные и памятные даты» | г. Черкесск | март | 1 тираж |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4.** | **ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ**  **(ГОНОВА АРИНА АЛИЕВНА)** | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Задача: Администрирование сайта и соцсетей АНО «Алашара»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1.1. | Разработка и размещение материалов о деятельности АНО «Алашара» на сайте и в социальных сетях организации | г. Черкесск |  | 400 уникальных публикаций |  |  | |  |  |
| 4.1.2. | Продвижение сайта alashara.org | г. Черкесск | в течение года |  |  |  | |  |  |
|  | *Охват* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | *Просмотры* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1.3. | Апгрейд сайта alashsra.org  (совместно со специалистами GC) |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1.4. | Продвижение социальных сетей АНО «Алашара» | г. Черкесск | в течение года | 5 интернет-проектов |  |  | |  |  |
|  | *Охват* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | *Просмотры* |  |  |  |  |  | |  |  |
| .4.1.5. | Проект по созданию тематических выпусков на ютуб-канале «Алашара лайф» | г. Черкесск | ежемесячно | 12 выпусков |  |  | |  |  |
| **4.2.** | **Задача: Продвижение информации о деятельности АНО «Алашара» через сторонние информационные каналы и СМИ** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.2.1. | Продвижение информации в блогосфере | г. Черкесск | в течение года | 20 уникальных публикаций |  |  | |  |  |
| 4.2.2. | Продвижение информации в СМИ и через интернет | г. Черкесск | в течение года |  |  |  | |  |  |
| **4.3.** | **Задача: Проекты, направленные на развитие партнерства в информационной сфере, а также творческой активности по созданию и продвижений качественного «абазинского» контента** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.3.1. | Информационное сопровождение совместных проектов, а также уставной деятельности партнерских государственных, муниципальных и некоммерческих организаций | г. Черкесск | в течение года |  |  |  | |  |  |
| 4.3.2. | Конкурс среди журналистов и блогеров – авторов публикаций по абазинкой тематике | г. Черкесск | в течение года | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| 4.3.3. | Проект «Школа юного этно-журналиста»  (обучение учащихся 9-11 классов основам журналистики и блогинга с последующим конкурсом творческих работ) | г. Черкесск | в течение года |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5.** | **ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ**  **(ДЖЕМАКУЛОВА НАТЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА)** | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **Задача: Вовлечение детей школьного возраста в активные практики по сохранению и развитию абазинской культуры и традиционных семейных ценностей** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1.1. | Конкурс учащихся и студентов, посвященный Дню народных и художественных промыслов (30 июня) | г. Черкесск | июнь | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| 5.1.2. | Проект «Школа танцев»  (созданию хореографических коллективов в аулах и повышению квалификации хореографов) | Абазинские аулы |  |  |  |  | |  |  |
| **5.2.** | **Задача: Возрождение и развитие ремесел народа Абаза** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.1. | Поддержка мастеров традиционных ремёсел абазин (конкурс минигрантов) |  | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| 5.2.2. | Проект «Этнофото» |  | апрель - сентябрь | 1 проект |  |  | |  |  |
| **5.3.** | **Задача: Подготовка и проведение мероприятий «День культуры народа Абаза» и «Песня года народа Абаза»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5.3.1. | День культуры народа Абаза | г. Черкесск | июль | 1 фестиваль |  |  | |  |  |
| 5.3.2. | Песня года народа Абаза | г. Черкесск | сентябрь | 1 фестиваль |  |  | |  |  |
| **5.4.** | **Задача: Приобщение детей дошкольного возраста к абазинской культуре и традиционным семейным ценностям** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5.4.1. | Фольклорные праздники в Детских садах | Абазинские аулы, в которых расположены детские сады[[2]](#footnote-2) | в течение года | 9 праздников |  |  | |  |  |
| **5.5.** | **Иное** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5.5.1. | Формирование реестра нематериального духовного наследия абазин |  | в течение года |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **6.** | **ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА**  **(МЕРЕМКУЛОВ ЗАУР ПСАБИДОВИЧ)** | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **Задача: Привитие абазинского языка детям дошкольного возраста** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.1.1. | Создание национальной «говорящей» игрушки для абазинских детских садов (пилотная партия – 100 шт) | г. Черкесск | сентябрь | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.1.2. | Конкурс «Лучший воспитатель дошкольных учреждений Абазинского района» | Аулы Абазинского района, в которых расположены детские сады[[3]](#footnote-3) | в течение года | 1 конкурс |  |  |  | |  |
| 6.1.3. | Пилотный проект «Этно-класс» по внедрению технологии «языковое гнездо» в практику абазинских образовательных учреждений | а. Эльбурган | январь-май; сентябрь-декабрь | 1 пилотный проект на базе детского сада |  |  |  | |  |
| 6.1.4. | Создание видео-, аудио- и мультимедийных материалов на абазинском языке для детских садов и начальной школы | г. Черкесск | в течение года | 11 проектов |  |  |  | |  |
| 6.1.5. | Содействие повышению квалификации сотрудников детских садов абазинских аулов | г. Черкесск | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.1.6. | Содействие участию учителей и воспитателей в форумах, конференциях и иных формах обмена опытом и ознакомления с новыми методиками сохранения и развития языка |  | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
| **6.2.** | **Задача: Углублённое изучение абазинского языка детьми школьного возраста** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.2.1. | Содействие увеличению количества часов, отводимых на изучение абазинского языка в школах Абазинского района | Аулы Абазинского района, в которых расположены школы[[4]](#footnote-4) | январь - май; сентябрь - декабрь | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.2.2. | Конкурсы среди школьников за лучшее владение абазинским языком | Аулы, в которых расположены абазинские школы[[5]](#footnote-5) | январь-май, сентябрь- декабрь | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.2.3. | Абазинский КВН (игра на абазинском языке), приуроченый к Международному дню КВН (8 ноября) | а. Псыж | ноябрь | 1 мероприятие |  |  |  | |  |
| 6.2.4. | Конкурс среди учащихся на создание мотивационного ролика, призывающего общаться на абазинском языке | г. Черкесск  Абазинские аулы | ноябрь | 1 конкурс |  |  |  | |  |
| 6.2.5. | Разработка и издание наглядных пособий и дидактических материалов для кабинетов абазинского языка в школах и детских садах (11 школ и 9 д/садов) | г. Черкесск  Абазинские аулы | август | 3 издательских проекта |  |  |  | |  |
| 6.2.6. | Конкурс чтецов, посвященный юбилейным датам абазинских писателей и поэтов в 2024 г. (Табулов Т. – 145 лет (16 февраля), Клычев Р. – 90 лет (8 марта), Мхце К. – 75 лет (5 мая)) | г. Черкесск  Абазинские аулы | февраль,  март,  май,  декабрь | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.2.7. | Партнерский проект по проведению профильных языковых (абазинских) смен на базе летних пришкольных лагерей Абазинского района | Аулы Абазинского района, в которых расположены школы | июнь | 6 проектов |  |  |  | |  |
| 6.2.8. | Фестиваль абазинского языка и литературы | г. Черкесск  г. Карачаевск  Абазинские аулы  Учреждения образования Республики Абхазия |  | 1 фестиваль |  |  |  | |  |
| **6.3.** | **Развитие и популяризация абазинского языка среди людей старшего возраста** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.3.1. | Конференция, посвященная Дню абазинского языка: «Абазинский язык: современное состояние и перспективы развития в будущем» | г. Черкесск | октябрь | 1 конференция |  |  |  | |  |
| 6.3.2. | Абазинский диктант, приуроченный Международному дню родного языка (21 февраля) | по согласованию | февраль | 3 площадки |  |  |  | |  |
| 6.3.3. | Онлайн-конкурс знатоков абазинского языка «Абаза уасаражв» (Мудрец) | г. Черкесск | февраль | 1 конкурс |  |  |  | |  |
| 6.3.4. | Конкурс молодых и начинающих поэтов на абазинском языке | по согласованию | май | 1 конкурс |  |  |  | |  |
| 6.3.5. | Мотивационный ролик, призывающий к общению на абазинском языке | г. Черкесск | июнь | 1 видеоролик |  |  |  | |  |
| 6.3.6. | Сопровождение научно-практических конференций «Клычевские чтения» и «Табуловские чтения» | по согласованию | апрель;  ноябрь | 1 конференция |  |  |  | |  |
| **6.4.** | **Создание языковой среды в местах проживания абазин** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.4.1. | Формирование языковой среды в аулах | Абазинские аулы | в течение года | 6 проектов |  |  |  | |  |
| 6.4.2. | Формирование общественного Комитета по словообразованию и сопровождение его деятельности | г. Черкесск | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.4.3. | Создание и продвижение онлайн-клавиатуры с абазинской раскладкой |  | в течение года | 1 приложение |  |  |  | |  |
| 6.4.4. | Создание приложения на абазинском языке с искусственным интеллектом - |  | в течение года | 1 приложение |  |  |  | |  |
| 6.4.5. | Продвижение ранее установленных приложений «Апхьадзара», «Ажэр» и «АхIарыфква» |  | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
| 6.4.6. | Подготовка методического материала уроков и его размещение в приложении MuJo |  | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
| **6.5.** | **Иное** |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.5.1. | Организационные мероприятия с экспертами в сфере родного (абазинского) языка |  | в течение года | 1 проект |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ***7.*** | **ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ**  **(ДЖЕМАКУЛОВА СТЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА)** | | | | | | | | | |
| **7.1.** | **Профориентационное и личностное развитие молодежи школьного возраста** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.1.1. | Интеллектуальная игра среди школьников, на знание культуры, истории и языка «Ашахв» | г. Черкесск | февраль | 1 игра |  |  | |  |  |
| 7.1.2. | Конкурс по IT программированию среди школьников | г. Черкесск | ситуативно | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| 7.1.3. | Ресурсная поддержка старшеклассников в сфере профориентации | Аулы, в которых расположены абазинские школы | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.1.4. | Историко-краеведческий поход «По следам наших предков» | а. Кубина  а. Старо-Кувинск | июнь,  август | 2 похода |  |  | |  |  |
| 7.1.5. | Проект «Стрит-арт» (этно-граффити в абазинских аулах) | а. Кубина | май,  июнь | 1 акция |  |  | |  |  |
| **7.2.** | **Профориентационное и личностное развитие молодежи старшего возраста (16+)** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.2.1. | Реализация партнерских проектов в сфере молодёжной политики с региональными государственными, муниципальными и некоммерческими организациями | г. Черкесск | ситуативно |  |  |  | |  |  |
| 7.2.2. | Интеллектуальная игра среди студентов на знание культуры, истории и языка «Йач|выйа?Йабак|ву? Йанбак|ву?» | г. Черкесск | апрель | 1 игра |  |  | |  |  |
| 7.2.3. | Мастер-классы | г. Черкесск | март, май, октябрь | 3 мастер-класса |  |  | |  |  |
| 7.2.4. | Посвящение в студенты, приуроченное Международному дню студентов (17 ноября) | г. Черкесск | ноябрь | 1 досуговое мероприятие |  |  | |  |  |
| 7.2.5. | Просветительские курсы для молодёжи | г. Черкесск | февраль-май; сентябрь- декабрь | 20 акций |  |  | |  |  |
| 7.2.6. | Творческие конкурсы в формате онлайн | г. Черкесск | апрель,  август, декабрь | 3 конкурса |  |  | |  |  |
| 7.2.7. | Содействие участию абазин в молодёжных международных, федеральных и региональных программах и форумах |  | в течение года | 5 форумов |  |  | |  |  |
| 7.2.7. | Молодёжный форум «Алашара» | п. Архыз | сентябрь | 1 форум |  |  | |  |  |
| 7.2.8. | Историко-этнокультурный поход «По тропам Кавказа» | п. Архыз,  п. Домбай | май,  сентябрь | 2 похода |  |  | |  |  |
| **7.3.** | **Проведение конкурса грантов в сфере поддержки молодежных инициатив в области сохранения и развития народа Абаза** |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Грантовая поддержка молодёжных инициатив | г. Черкесск | ситуативно | 5 проектов |  |  | |  |  |
|  | Реализация программы «Проектная фабрика» |  | ситуативно | 5 тренингов |  |  | |  |  |
| **7.4.** | **Реализация годовой программы волонтерского движения «Абзихаг1вчва»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| *А.* | *Духовно-нравственное развитие членов волонтерского движения «Абзихаг1вчва»* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.4.1. | Встречи с интересными людьми | г. Черкесск | февраль, июнь, декабрь | 3 досуговых мероприятия |  |  | |  |  |
| 7.4.2. | Волонтерский клуб | г. Черкесск | ежемесячно | 12 досуговых мероприятий |  |  | |  |  |
| 7.4.3. | Литературные вечера | г. Черкесск | март, сентябрь, декабрь | 3 досуговое мероприятие |  |  | |  |  |
| *Б.* | *Консолидация членов волонтерского движения «Абзихаг1вчва»* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.4.5. | Арт-марафон | г. Черкесск | апрель, ноябрь | 2 конкурс |  |  | |  |  |
| 7.4.6. | Мини-турнир на знание абазинского языка | г. Черкесск | апрель | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| *В.* | *Продвижение ценностей этнокультурного волонтёрства* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.4.7. | Администрирование группы волонтерского движения «Абзихаг1вчва» в социальных сетях (аккаунт abazadobro) | г. Черкесск | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.4.8. | Конкурс «Волонтер года», приуроченный Международному дню волонтёра (5 декабря) | г. Черкесск | декабрь | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| *Г.* | *Проекты волонтерского движения «Абзихаг1вчва»* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.4.9. | Разработка и реализация волонтерских социально ориентированных акций |  | июнь, декабрь | 2 акции |  |  | |  |  |
| 7.4.10 | Акция «Абаза баракъ» (Абазинский Флаг) | г. Черкесск | июль | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.4.11 | Акция «Георгиевская лента», в честь 9 мая | г. Черкесск | май | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.4.12 | Акция «21 мая», посвященная Дню жертвам Кавказской войны | г. Черкесск | май | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.4.13 | Дублирование полнометражного мультипликационного фильма на абазинский язык | г. Черкесск | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| 7.4.14 | Фотоконкурс мобильной фотографии, в честь Дня российской молодежи (24 июня) | г. Черкесск | июнь | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| 7.4.15 | Экологические субботники в аулах | по согласованию | май, сентябрь | 2 акции |  |  | |  |  |
| *Д.* | *Рекрутирование новых членов волонтерского движения «Абзихаг1вчва»* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.4.15 | Съемка мотивационного видеоролика о волонтерах | г. Черкесск | май, ноябрь | 2 видеоролика |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **8.** | **ОТДЕЛ СЕМЬИ И ДЕТИ**  **(ДЖЕМАКУЛОВА НАТЕЛЛА ВЛАДМИРОВНА)** | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Подготовка и проведение мероприятий «День культуры народа Абаза» и «Песня года народа Абаза»** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8.1.1. | Организация «абазинского двора» на Дне культуры народа Абаза | г. Черкесск | июль | 1 проект |  |  | |  |  |
| **8.2.** | **Реализация годовой программы деятельности женсовета** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8.2.1. | Конкурс «История моей фамилии» | г. Черкесск | апрель | 1 конкурс |  |  | |  |  |
| 8.2.2. | Конференция женщин, посвященная Дню матери (24 ноября) | г. Черкесск | ноябрь | 1 конференция |  |  | |  |  |
| 8.2.3. | Встречи Координационного совета женсоветов абазинских аулов со старшеклассниками абазинских школ по теме «Традиционная абазинская семья» (8 встреч х 10 школ = 80 мероприятий) | Аулы, в которых расположены абазинские школы | февраль – май;  сентябрь-декабрь | 80 мероприятий |  |  | |  |  |
| 8.2.4. | Беседы специалиста о браке и семье для девушек 14+ | Аулы, в которых расположены абазинские школы | январь-  май;  сентябрь-декабрь | 1 проект |  |  | |  |  |
| 8.2.5. | Праздничные программы в детских садах абазинских аулов, посвященные Дню защиты детей (1 июня) | по согласованию | июнь | 9 детских праздников |  |  | |  |  |
| 8.2.8. | Создание и продвижение фильма-реконструкции «Абазинская свадьба» |  | июль | 1 проект |  |  | |  |  |
| 8.2.9. | Создание короткометражных видеороликов на тему семейных традиций и обрядов |  | март,  август, октябрь | 3 видеоролика |  |  | |  |  |
| 8.2.10. | Сопровождение мероприятий АНО «Алашара» (Pro bono) |  | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| 8.2.11. | Тематические встречи женщин (в офисе и в аулах) |  | ежеквартально | 4 проекта |  |  | |  |  |
| 8.2.12. | Фольклорные праздники в Детских садах | Абазинские аулы, в которых расположены детские сады | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **9.** | **АКАДЕМИЯ СПОРТА НАРОДА АБАЗА**  **(МУРАТ ТЛИСОВ)** | | | | | | | | | |
| **9.1.** | **Поддержка и популяризация профессионального спорта среди народа Абаза** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.1.1. | Спортивная премия за победы абазинских спортсменов в международных турнирах |  | ситуативно | 1 проект |  |  | |  |  |
| **9.2** | **Развитие и популяризация массового спорта** |  |  |  |  |  | |  |  |
| *А.* | *Ресурсная поддержка Спортивного клуба вольной борьбы «Абаза»* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.2.1. | Поддержка и проведение Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти М.Чукова | г. Черкесск | март | 1 проект |  |  | |  |  |
| 9.2.3. | Содействие участию абазинских спортсменов в соревнованиях и сборах | Ситуативно | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| *Б.* | *Популяризация массового спорта* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.2.4. | Изготовление и размещение тематических билбордов | г. Черкесск |  | 2 баннера |  |  | |  |  |
| 9.2.5. | Съёмка мотивационного ролика «Современный горец» | г. Черкесск | в течение года | 2 видеоролика |  |  | |  |  |
| 9.2.6. | Тематические и мотивационные встречи с молодёжью для презентации деятельности академии | В аулах | в течение года | 3 мероприятия |  |  | |  |  |
| *В.* | *Организация турниров в абазинских аулах* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.2.7. | Соревнования по волейболу среди школьников на Кубок Академии спорта народа Абаза | а. Красный Восток | февраль | 2 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.8. | Турнир по шахматам и шашкам среди школьников на Кубок Академии спорта народа Абаза | а. Красный Восток | февраль | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.9. | Соревнования по волейболу среди девушек на Кубок Академии спорта народа Абаза | а. Красный Восток | март | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.10 | Соревнования по футболу среди школьников на Кубок Академии спорта народа Абаза | а. Красный Восток | март | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.11 | Национальный конно-спортивный турнир | а. Апсуа | май | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.12 | Открытый турнир по настольному теннису | а. Красный Восток | апрель | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.13 | Соревнования по баскетболу среди школьников на Кубок Академии Спорта народа Абаза | а. Красный Восток | апрель | 2 турнира |  |  | |  |  |
| 9.2.14 | Малый Марафонский забег | а. Кара-Паго | май | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.15 | Соревнования среди абазинских семей «Саба, сан, сара - йгIалхIхитI згIвадара» | а. Псыж | июнь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.16 | Турнир по кроссфиту | а. Кубина  а. Псыж | июнь | 2 турнира |  |  | |  |  |
| 9.2.17 | Турнир по футболу памяти участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов среди «ветеранов» | а. Псыж | Август | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.18 | Спартакиада среди офисных работников «Больше спорта в жизни - больше успехов в работе» | по согласованию | сентябрь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.19 | Открытый турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова | а. Инжич-Чукун | сентябрь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.20 | Спартакиада среди школьников по национальным видам спорта народа Абаза | а. Псыж | сентябрь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.21 | Турнир по армрестлингу «Айха Нап/ы» | а. Эльбурган | ноябрь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.22 | Спортивное шоу «Рекордсмены народа Абаза» |  | декабрь | 1 турнир |  |  | |  |  |
| 9.2.23 | Уличные соревнования «Челлендж силы» | г. Черкесск | г. Карачаевск | в течение года | 1 турнир |  |  | |  |  |
| *Г.* | *Иные мероприятия в сфере физической культуры и спорта* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.2.24 | Мастер-классы для спортсменов | г. Черкесск | в течение года | 2 мастер-класс |  |  | |  |  |
| 9.2.25 | Семинары для тренеров и работников Академии спорта народа Абаза | г. Черкесск | в течение года | 1 семинар |  |  | |  |  |
| 9.2.26 | Поддержка инициатив по строительству турников и брусьев, уличных тренажёров | аулы | в течение года | 3 инициативы спортивные |  |  | |  |  |
| 9.2.27 | Поддержка инициатив по организации спортивных турниров | аулы | в течение года | 3 инициативы спортивные |  |  | |  |  |
| 9.2.28 | Формирование статистической базы по спорту в абазинских аулах |  | в течение года |  |  |  | |  |  |
| **9.3.** | **Подготовка и проведение Игр народа Абаза** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.3.1. | IX Игры народа Абаза | а. Апсуа | июль | 1 фестиваль |  |  | |  |  |
| **10.** | **ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  **(КИШМАХОВА ЛЕЙЛА)** | | | | | | | | | |
| *А.* | *Привлечение внебюджетных средств* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.1.1 | Участие в федеральных и региональных грантовых конкурсах | г. Черкесск | в течение года | 12 грантовых конкурсов |  |  | |  |  |
| 10.1.2 | Оформление заявок на получение ссуды из регионального бюджета | г. Черкесск | в течение года | 3 грантовых конкурса |  |  | |  |  |
| *Б.* | *Сопровождение деятельности по созданию ФНКА* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.1.3 | Оформление документов для подачи в Минюст РФ | г. Черкесск | ситуативно | 1 проект |  |  | |  |  |
| 10.1.4 | Ресурсная поддержка абазинских НКО - учредителей ФНКА (бухгалтерское сопровождение) | г. Черкесск | в течение года | 1 проект |  |  | |  |  |
| *В.* | *Юридические консультации физических и юридических лиц* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10.1.5 | Оказание выездных правовых консультаций | г. Черкесск | в течение года | 13 правовых консультации |  |  | |  |  |
| 10.1.6 | Оказание правовых консультаций в офисе организации | г. Черкесск | ситуативно | 12 правовых консультаций |  |  | |  |  |

1. «Абазинские аулы», здесь и далее: Апсуа, Грушка, Инжич-Чукун, Кара-Паго, Красный Восток, Койдан, Кубина, Мало-Абазинск, Ново-Кувинск, Псыж, Старо-Кувинск, Тапанта, Эльбурган [↑](#footnote-ref-1)
2. «Абазинские аулы, в которых расположены детские сады», здесь и далее: Апсуа, Инжич-Чукун, Кара-Паго, Красный Восток, Кубина, Ново-Кувинск, Псыж, Эльбурган [↑](#footnote-ref-2)
3. «Аулы Абазинского района, в которых расположены детские сады», здесь и далее: Инжич-Чукун, Кара-Паго, Кубина, Псыж, Эльбурган [↑](#footnote-ref-3)
4. «Аулы Абазинского района, в которых расположены школы», здесь и далее: а. Инжич-Чукун, Кара-Паго, Кубина, Псыж, Эльбурган. [↑](#footnote-ref-4)
5. «Аулы, в которых расположены абазинские школы», здесь и далее: Апсуа, Грушка, Инжич-Чукун, Кара-Паго, Красный Восток, Кабина, Ново-Кувинск, Псыж, Старо-Кувинск, Эльбурган. [↑](#footnote-ref-5)